## Slide 1
2022 – 2023 учебный год
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 6 им. А.С. Макаренко»
Проект «Бережливая библиотека»

## Slide 2: КАРТОЧКА ПРОЕКТА «БЕРЕЖЛИВАЯ БИБЛИОТЕКА»
ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА
Ключевой риск — нерациональное использование времени на обслуживание читателей школьной библиотеки. Проблемы: 1.Наличие обучающихся, неудовлетворённых сроками оказания услуг. 2.Отсутствие необходимой литературы. 3.Опоздания на уроки.
ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ | Текущий показатель | Целевой показатель
1.Сокращение времени обслуживания посетителей библиотеки. | 7 мин. | 3 мин.
2.Увеличение количества обучающихся, получивших запрашиваемую услугу (длительность перемены 20 минут) | 3 чел. | 7 чел.
3.Внедрение новшеств в рабочий процесс (создание сайта библиотеки, штрихкодирование, qr –коды). | 0% | 80%
4.Повышение уровня удовлетворённости читателей. | 40% | 90%
КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА
Фаза 1 Старт проекта - 09.01.2023 Фаза 2 Диагностика и определение целевого состояния - 10.01.2023 – 31.01.2023 разработка карты текущего состояния – 10.01.2023- 20.01.2023 разработка карты целевого состояния 23.01.2023 – 31.01.2023 Фаза 3 Внедрение улучшений – 01.02.2023 – 31.03.2023 Совещание по защите подходов внедрения - 03.04.2023 Фаза 4 Анализ и исправление ошибок – 04.04.2023 – 30.04.2023 Мониторинг по внедрению улучшений – 01.05.2023 – 14.05.2023 Фаза 5 Закрепление результатов и закрытие проектов – 15.05.2023 – 22.05.2023 оформление результатов проекта – 15.05.2023 – 21.05.2023 завершающее совещание – 22.05.2023
ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА
Заказчики процесса — обучающиеся МБОУ СШ №6 им. А. С. Макаренко Периметр проекта — библиотека МБОУ СШ №6 Владелец процесса — директор школы Александрова Ж. С. Руководитель проекта — педагог-организатор Банщикова Е. Н. Команда проекта — методист Ганина О. Н., библиотекарь Елизарова Г.М., учитель информатики Усанова А. С. Начало процесса – школьный буккроссинг Конец процесса – создание сайта библиотеки

## Slide 3: Обоснование выбора
Ключевые риски: нерациональное использование времени на обслуживание читателей
4. Наличие учащихся,
неудовлетворенных
сроками оказания услуг
1. Нерациональное 3. Опоздание на урок
использование
рабочего времени
2.Отсутствие книги, невыполнение домашнего задания

## Slide 4: Ключевые события проекта
ФАЗА 1
Старт проекта
ФАЗА 2
Диагностика и целевое состояние
ФАЗА 3
Внедрение улучшений
ФАЗА 4
Анализ и исправление ошибок
Мониторинг по внедрению улучшений
ФАЗА 5
Закрепление результатов и закрытие проекта

## Slide 5: Принятые решения
2) Использование программных и технических средств для учёта библиотечного фонда (сайт библиотеки, штрихкодирование)
Эффекты:
Введение автоматизированного учёта книг.
Сокращение времени приема/выдачи книг и, как следствие, увеличение числа обслуженных заказчиков за единицу времени.
Возможность определить владельца потерянной книги.
3) Использование qr-кодов для быстрого доступа к информации о книге, об электронных ресурсах для скачивания электронной книги.
Эффекты:
Снижение риска невыполнения домашнего задания из-за отсутствия книги в библиотеке.
Привлечение учеников к созданию электронного каталога книг.
Повышение интереса учащихся к чтению.
1) Вынесение части библиотечного фонда в свободное обращение (буккроссинг) на стеллажи в школьном пространстве.
Эффекты:
Книги станут более доступными.
Освободится место в библиотеке для расширения читального зала.
Повышение интереса учащихся к чтению.

## Slide 6: Карта текущего состояния
Ожидание
в очереди
Потеря времени
Приём книг
библиотекарем
Поиск книги в библиотечном фонде
Заполнение формуляра, выдача книги
Отсутствие книги
Время протекания процесса
7 МИНУТ
Невыполнение домашнего задания
2 мин 3 мин 2 мин

## Slide 7: Карта целевого состояния
Поиск книги по электронному каталогу
Поиск книги на полке, сканирование штрих-кода, выдача книги
Время протекания процесса
3 МИНУТЫ
1 мин 2 мин
Сдача книг в специализиро-ванный ящик
qr – код для скачивания электронной книги
Выбор книги с помощью «Буккроссинга»